## Sheet2
階層 | タスクID | タスク名 | 対象 | 内容 | 成果物 | 状態 | 備考
A-000 | A-000 | 移植プロジェクト全体 | 全体 | MPS UIをカメラWebアプリへ移植 | 全体UI | 進行中
A-200 | A-200 | 基盤構築 | 全体 | UI成立の土台構築 | ベースUI | 完了
A-220 | A-220 | root構造構築 | root | mps_rootと親構造成立 | ルート構造 | 完了
A-230 | A-230 | panel/view構造構築 | panel/view | panel/viewの分離構造確立 | 基本構造 | 完了
A-240 | A-240 | panelレイアウト構築 | panel | panel内レイアウト（縦積み/flex） | panel構造 | 完了
A-250 | A-250 | panel配置整理 | panel | relative/absolute整理 | panel安定 | 完了
A-300 | A-300 | UI静的移植 | 全体 | 見た目一致（操作なし） | UI一致 | 進行中
A-310 | A-310 | panel DOM再構築 | panel | TrackAdjust等のDOM整理 | panel DOM | 完了
A-320 | A-320 | panelレイアウト構築 | panel | 各UI配置/サイズ一致 | panel CSS | 完了
A-330 | A-330 | CSS分割 | 全体 | base/common/feature分離 | CSS構成 | 完了
A-340 | A-340 | panel共通部品化 | panel | slider/button/circle統一 | panel部品 | 完了
A-350 | A-350 | panel画面構築 | panel | Tracking等UI構築 | panel UI | 完了
A-360 | A-360 | panel視覚一致確認 | panel | スクショ一致確認 | panel完成 | 完了
A-400 | A-400 | インタラクション実装 | 全体 | UI動作付与 | 操作UI | 進行中
A-410 | A-410 | panel slider操作 | panel | drag/value更新 | panel動作 | 完了
A-411 | A-411 | view操作 | view | view操作（ズーム/選択等） | view動作 | 未着手
A-420 | A-420 | panel tab切替 | panel | active制御 | panel動作 | 完了
A-421 | A-421 | view連動制御 | view | panel操作に応じたview変化 | view同期 | 未着手
A-430 | A-430 | panel button動作 | panel | enable/select等 | panel動作 | 進行中
A-431 | A-431 | viewインタラクション | view | viewクリック/選択 | view動作 | 未着手
A-440 | A-440 | panel expand動作 | panel | 展開制御 | panel状態 | 進行中
A-441 | A-441 | view表示制御 | view | overlay/表示切替 | view状態 | 未着手
A-450 | A-450 | 状態管理 | 全体 | state一元管理 | MpsState | 未着手
A-500 | A-500 | データ連携 | 全体 | UIとAPI接続 | 通信成立 | 未着手
A-510 | A-510 | panel API連携 | panel | UI→API制御 | panel通信 | 未着手
A-511 | A-511 | view API連携 | view | view表示更新 | view通信 | 未着手
A-520 | A-520 | 初期値反映 | 全体 | 起動時状態同期 | 初期状態 | 未着手
A-530 | A-530 | 双方向同期 | 全体 | UI↔API同期 | 同期処理 | 未着手
---
A-600 | A-600 | 最終調整 | 全体 | 品質仕上げ | 完成UI | 未着手
A-610 | A-610 | panel最終調整 | panel | UI微調整 | panel完成 | 未着手
A-611 | A-611 | view最終調整 | view | view表示調整 | view完成 | 未着手
A-620 | A-620 | 統合確認 | 全体 | panel-view整合確認 | 統合OK | 未着手
A-630 | A-630 | 最終検証 | 全体 | 動作/表示検証 | 検証結果 | 未着手
A-640 | A-640 | 完了判定 | 全体 | 品質基準確認 | 完了 | 未着手

## Sheet3
階層 | タスクID | タスク名 | 内容 | 成果物 | 状態 | 備考
B-000 | B-000 | view統合 | viewとpanelの連携確立 | view連携 | 未着手
B-100 | B-100 | view構造把握 | 既存view構造・DOM・責務整理 | view仕様整理 | 未着手 | panelとは別系統
B-110 | B-110 | view DOM確認 | viewコンテナ構造・クラス特定 | DOM一覧 | 未着手
B-120 | B-120 | view API/操作確認 | view操作方法（既存イベント/関数）把握 | 操作仕様 | 未着手
B-130 | B-130 | view更新ポイント特定 | どの要素を書き換えるか特定 | 更新箇所一覧 | 未着手
---
B-200 | B-200 | 連携I/F定義 | panel→view連携インターフェース設計 | I/F仕様 | 未着手
B-210 | B-210 | data-key対応付け | panelのdata-keyとview側項目対応 | 対応表 | 未着手
B-220 | B-220 | 更新関数設計 | view更新用関数設計 | updateView()定義 | 未着手
B-230 | B-230 | イベント連携設計 | panel操作→view反映フロー定義 | イベント設計 | 未着手
---
B-300 | B-300 | view連携実装 | panel→view反映実装 | 連携コード | 未着手
B-310 | B-310 | slider連携 | panel slider値→view反映 | slider同期 | 未着手
B-320 | B-320 | button連携 | button操作→view反映 | button同期 | 未着手
B-330 | B-330 | tab連携 | tab状態→view反映 | tab同期 | 未着手
---
B-400 | B-400 | 同期調整 | panel/view整合性確認 | 整合OK | 未着手
B-410 | B-410 | 初期状態同期 | view初期状態をpanelに反映 | 初期同期 | 未着手
B-420 | B-420 | 双方向整合 | 必要に応じてview→panel反映 | 双方向同期 | 未着手 | 必要な場合のみ
---
B-500 | B-500 | 統合確認 | viewとpanelの一体動作確認 | 統合OK | 未着手
B-510 | B-510 | 表示確認 | view表示崩れ/反映確認 | 表示OK | 未着手
B-520 | B-520 | 操作確認 | panel操作時のview動作確認 | 動作OK | 未着手