## 実装タスク一覧
ID | フェーズ | タスク | 内容 | 必須度 | 不確実性 | 状態 | 備考
A-001 | A | プロジェクト骨格作成 | ディレクトリ・エントリHTML・JS初期化 | MVP | 低 | 完了
A-002 | A | MPS画面CSS初期化 | MPS専用スタイルのスコープ定義・基本レイアウト定義 | MVP | 低 | 完了
A-003 | A | 画面コンテナ構造作成 | 主要コンテナDOM再現 | MVP | 低 | 未着手
A-004 | A | モーダル枠実装 | 共通モーダルコンポーネント | MVP | 低 | 未着手
A-005 | A | 主要画面モック作成 | Home/Autoframing等の静的配置 | MVP | 低 | 未着手
B-001 | B | state一覧抽出 | React挙動から状態洗い出し | MVP | 高 | 未着手 | 重要
B-002 | B | appState設計 | 状態オブジェクト定義 | MVP | 高 | 未着手 | 重要
B-003 | B | renderルール設計 | state→DOM更新方針 | MVP | 高 | 未着手 | 重要
B-004 | B | 初期状態定義 | state初期値統一 | MVP | 中 | 未着手
B-005 | B | state遷移整理 | イベント→state変化一覧 | MVP | 高 | 未着手
C-001 | C | イベント一覧作成 | click/change等洗い出し | MVP | 中 | 未着手
C-002 | C | イベント→state連携 | イベントからstate更新 | MVP | 高 | 未着手 | 重要
C-003 | C | 共通UI部品化 | button/select/slider整理 | MVP | 中 | 未着手
C-004 | C | イベント委譲設計 | 動的要素対応 | MVP | 中 | 未着手
C-005 | C | 入力バインド統合 | input→state→render連携 | MVP | 中 | 未着手
D-001 | D | API一覧定義 | 必要API洗い出し | MVP | 高 | 未着手 | 重要
D-002 | D | API層骨格作成 | cameraApiインターフェース | MVP | 高 | 未着手 | 重要
D-003 | D | スタブデータ作成 | ダミーレスポンス定義 | MVP | 中 | 未着手
D-004 | D | UI→API接続 | イベントからAPI呼び出し | MVP | 中 | 未着手
D-005 | D | API→state反映 | レスポンスでstate更新 | MVP | 中 | 未着手
E-001 | E | 結合確認 | UI/state/API連携確認 | MVP | 中 | 未着手
E-002 | E | レビュー対応 | 指摘反映 | MVP | 低 | 未着手
E-003 | E | 最終調整 | UX/バグ修正 | 拡張 | 低 | 未着手

## A-001
A-001 |  |  | プロジェクト骨格作成
期待結果
|  | 1 | MPSボタンで新画面が開く
|  | 2 | 初回のみ init 実行
|  | 3 | 2回目以降は再初期化されない
|  | 4 | Backで元画面に戻る |  |  | 実機実装
|  | 5 | 既存画面が壊れない |  |  | 実機実装
作業
No.
|  | 1 | 起動ポイント確定
|  |  |  | 仮ボタンを MPS ボタンとして使用する |  | 実機実装
|  |  |  | 起動イベントを callbackMps() に集約する |  | 実機実装
|  |  |  | 遷移先を /mps/index.html に確定する |  | 済
|  |  |  | MPS からの戻り先を決める |  | 実機実装
|  | 2 | /mps/ 配下のファイル配置設計
|  |  |  | /mps/index.html を新設 |  | 済
|  |  |  | 必要に応じて以下を配置 |  | 済
[5 empty] | /mps/js/mps_init.js | 済
[5 empty] | /mps/js/mps_event.js | ー
[5 empty] | /mps/js/mps_view.js | ー
[5 empty] | /mps/css/mps.css | 済
|  |  |  | 共通JS/CSSの参照方法を決める |  | 従来どおり
|  |  |  | mps_ 接頭辞などの命名ルールを決める |  | 済
|  | 3 | callbackMps() による画面遷移実装 |  |  | 実機実装
|  | 4 | /mps/index.html 最小作成 |  |  | 済
|  | 5 | 共通ライブラリ読込確認 |  |  | 最小済
|  | 6 | 共通 CGI I/F 読込確認 |  |  | 実機実装
|  | 7 | MPS最小画面の初期化枠実装 |  |  | 済
|  | 8 | 遷移・復帰・干渉確認 |  |  | 実機実装

## A-002
A-002-1：MPS画面CSS方針の確定
| チケットID | フェーズ | タスク | 内容 | 状態 | 備考
目的 | A-002-1 | A | MPS画面CSS/Container方針の確定 | #mps_root スコープ、mps_ 命名、既存CSS前提、移植元CSSは参照のみ、Containerは最終移植先で置換可能な境界として設計する方針を確定 | 完了 | #mps_root スコープ、mps_ 接頭辞、移植元CSSは参照のみ、Containerは置換境界として扱う方針で固定
MPS画面のCSS設計ルールを先に固定し、既存画面との衝突を防ぐ | A-002-2 | A | レイアウト骨格・Container境界定義 | mps_root / mps_header / mps_main / mps_view(view_top/view_bottom) / mps_panel(panel_header/panel_body) のDOM構造、責務、および置換単位となるContainer境界を定義 | 完了 | 2ペイン骨格に加え、view上下分割・panel内部構造を追加。各領域を最終移植先で置換可能なContainer境界として扱う mps_root は「移植用アプリのルート」であり、最終的に camera_live_area にマウントされる
| A-002-3 | A | ルート領域CSS定義 | #mps_root のサイズ・背景・文字色・box-sizing を定義し、画面全体の基準Containerを成立させる | 完了 | #mps_root 土台CSS反映確認済み
作業内容 | A-002-4 | A | ヘッダ領域CSS定義 | mps_header、title、backボタンの配置・見た目を定義し、ナビゲーションContainerを成立させる | 完了 | #mps_header レイアウト確認済み
| A-002-5 | A | 本文領域レイアウト詳細定義 | mps_main、mps_view(view_top/view_bottom)、mps_panel(panel_header/panel_body) のレイアウト構造と分割境界を定義 | 完了 | mps_view / mps_panel 横並び確認済み。view_top / view_bottom、panel_header / panel_body を分離し、移植先Containerへのマッピング単位を明確化
MPS専用CSSは #mps_root 配下に限定する方針を確定 | A-002-6 | A | ステータス表示CSS定義 | mps_status の見た目（色・背景・余白）を定義し、panel内の情報Object表現を成立させる | 完了 | デバッグ用途も兼ねる
mps_ 接頭辞の命名ルールを確定 | A-002-7 | A | CSS/Container衝突確認 | 共通CSSとの競合確認、優先度確認、DevTools検証に加え、Container境界が既存移植先構造と衝突しないか確認 | 一部保留 | 実機で必ず実施 | MPS用CSSが既存画面へ影響していないか確認
既存共通CSSを前提にしつつ、MPS側で上書きする方針を明確化 | A-002-8 | A | 成果物固定化 | mps.css 整理、不要CSS除去、Container構造メモ作成、移植先置換を前提とした骨格定義を固定化 | 完了 | 次フェーズの基準になる
「移植元CSSは参照のみ、丸ごと流用しない」方針を明確化
成果物
CSS設計ルール
命名ルール
完了条件
MPS用CSSの書き方ルールがチーム内で一意に決まっている
#mps_root .mps_xxx 形式で統一する方針が確定している
A-002-2：MPS画面の基本レイアウト骨格定義
目的
MPS画面で使用する最上位レイアウト構造を定義する
作業内容
#mps_root を起点に画面全体構造を決める
mps_header / mps_main / mps_view / mps_panel 等の基本骨格を定義
Container / Content / Object の解析結果を参照し、役割単位で再構成する
HTML配置先と責務を整理する
成果物
レイアウト骨格案
DOM階層案
完了条件
MPS画面の最上位DOM構造が決まっている
header / view / panel の責務が分かれている
A-002-3：MPSルート領域のスタイル定義
目的
MPS画面の土台となる表示領域をCSSで成立させる
作業内容
#mps_root のサイズ、背景色、文字色、box-sizing を定義
html, body 側の高さ依存があれば補正する
既存画面との差異が視認できる最小テーマを決める
ルート領域が画面全体を安定して覆うことを確認する
成果物
#mps_root 用CSS
完了条件
MPS画面の背景と文字色が意図どおりに反映される
#mps_root の表示範囲が期待どおりになっている
A-002-4：ヘッダ領域のレイアウト定義
目的
タイトルと戻るボタンを配置するヘッダ領域を成立させる
作業内容
#mps_header の高さ、padding、整列方法を定義
mps_title と mps_back_btn の配置ルールを定義
既存アプリ風のボタン表示に合わせた基本見た目を適用する
必要に応じて hover / active / off の見た目を定義する
成果物
#mps_header
.mps_title
.mps_back_btn
完了条件
タイトルとBackボタンが崩れず表示される
既存UIと違和感の少ない見た目になっている
A-002-5：本文領域のレイアウト定義
目的
MPS画面のメイン領域を、後の機能追加に耐えられる構造で確立する
作業内容
#mps_main の flex 構造を定義
#mps_view と #mps_panel の分割方針を決める
mps_view を映像／メイン表示領域として確保する
mps_panel を操作UI／情報表示領域として確保する
成果物
#mps_main
#mps_view
#mps_panel
完了条件
view と panel が分離表示される
レイアウト崩れなし
後続UI追加が可能な構造になっている
A-002-6：ステータス表示領域のスタイル定義
目的
MPS画面内の状態表示を、確認しやすい専用表現として成立させる
作業内容
.mps_status の文字色、背景色、枠線、余白を定義
タイトルやボタンと役割が混ざらない見た目にする
デバッグ表示にも使えるように読みやすさを優先する
将来の ok / warn / error 拡張を考慮した設計にする
成果物
.mps_status 用CSS
完了条件
ステータス表示が他要素と区別できる
状態表示として読みやすい見た目になっている
A-002-7：既存共通CSSとの衝突確認
目的
MPS専用CSSが既存画面や共通部品へ悪影響を与えないことを確認する
作業内容
#mps_root スコープが効いていることを確認
共通クラスを不用意に上書きしていないか確認
TextCtrl() / ButtonCtrl() の既存見た目との競合を確認
DevToolsで適用CSSの優先順位を確認する
成果物
衝突確認結果
必要に応じた修正リスト
完了条件
既存画面側に表示崩れが出ない
MPS側の意図したスタイルが適用される
A-002-8：A-002成果の固定化
目的
ここまで決めたレイアウトとCSSルールを、後続作業の基準として固定する
作業内容
A-002時点の mps.css を整理
不要なデバッグ用CSSを除去またはコメント化
現時点のDOM構造とCSS対応関係を記録
A-003以降で追加する部品領域を明確化する
成果物
整理済み mps.css
レイアウト構造メモ
完了条件
A-002終了時点のCSSが安定版として扱える
後続でレイアウトを壊さず拡張できる
A-002 全体の完了定義
以下を満たしたら A-002 完了です。
MPS画面のCSS設計ルールが決まっている
#mps_root を起点にしたスコープ付きCSSが成立している
header / main / view / panel の骨格が定義されている
title / back / status の基本スタイルが定義されている
既存共通CSSとの衝突が管理できている
実作業のおすすめ順
進める順はこの順が安全です。
1. A-002-1 CSS方針の確定
2. A-002-2 レイアウト骨格定義
3. A-002-3 ルート領域定義
4. A-002-4 ヘッダ領域定義
5. A-002-5 本文領域定義
6. A-002-6 ステータス表示定義
7. A-002-7 衝突確認
8. A-002-8 固定化
必要なら次に、これをそのまま実装管理に入れやすいように
各チケットの「状態」「備考」付きの表形式に整えます。

## A-003作業表 旧
チケットID | フェーズ | タスク | 内容 | 状態 | 備考
A-003-1 | A | 解析済みContainer構造を MPS骨格へ再構成し反映する | 主要コンテナ一覧を確定する MPS骨格への配置確定、構造一覧作成 | 完了 | Containerは役割単位で抽象化し、丸ごとコピーしない
A-003-2 | A | Container 内レイアウト詳細化と配置成立 | mps_panel 配下の Container 内レイアウト詳細化と配置成立 | 完了 | mps_root = camera_live_area ではなく、ホスト内アプリルートとして扱う
A-003-3 | A | ルート/メイン骨格DOM再現 | 外枠成立済みの各コンテナについて、内部レイアウト・表示状態・共通部品の整合を詰める | 未着手 | A-002の骨格をA-003の正式DOMとして引き継ぐ
A-003-4 | A | view/panel コンテナDOM再現 | mps_main 配下に mps_view / mps_panel を配置し、主要2ペイン構造をDOMとして成立させる | 未着手 | 最終移植先で置換可能なContainer境界として扱う
A-003-5 | A | view内コンテナDOM再現 | mps_view 配下に mps_view_top / mps_view_bottom を配置し、ライブ映像領域と下部UI領域を分離する | 未着手 | 移植元左側画面の上下構造を抽象化して再現する
A-003-6 | A | panel内コンテナDOM再現 | mps_panel 配下に mps_panel_header / mps_panel_body を配置し、タブ領域と本文領域を分離する | 未着手 | 移植元右側画面のタブ付き操作UI構造を抽象化して再現する
A-003-7 | A | DOM生成方式の統一 | index.html 固定DOMと JS動的生成の責務分担を整理し、Container生成方式を統一する | 未着手 | 骨格は静的、部品は動的、など方針を明文化する
A-003-8 | A | コンテナ命名・ID規約の固定 | mps_接頭辞、Container名、親子関係ルールを固定し、後続チケットで再利用できる規約にする | 未着手 | mps_view_top などのIDを正式採用する
A-003-9 | A | Container境界のDOM検証 | DevToolsで親子関係、兄弟関係、想定外の入れ子がないことを確認する | 未着手 | view系とpanel系が跨がっていないことを確認する
A-003-10 | A | 成果物固定化 | A-003時点の主要コンテナDOM構造をメモ化し、後続A-004/A-005の前提として固定化する | 未着手 | 置換単位・マウント前提・未解決事項を残す

## A-003-2
チケットID | フェーズ | タスク | 内容 | 状態 | 備考 | 保留事項
A-003-2-1 | A | 右側作業対象確定 | mps_panel 配下でA-003-2対象とするContainerを確定 | 未着手 | mps_view は対象外
A-003-2-2 | A | panel_header詳細化 | 上部ヘッダ領域の高さ・横並び・余白を確定 | 未着手 | タブ受け皿
A-003-2-3 | A | panel_body縦積みルール確定 | 右側各ブロックの縦並び・gap・scroll方針を確定 | 完了 | 右側全体の土台
A-003-2-4 | A | manual_control詳細化 | manual_control の外枠サイズと内部配置余地を確定 | 完了 | 最重要ブロック
A-003-2-5 | A | limitation詳細化 | limitation の外枠と表示切替余地を確定 | 完了 | 詳細領域あり | Lock は relative 構成を維持して配置した。line_5.top との厳密一致は、manual_control の line 接点ズレが既知課題であるため、この時点では追い込まず、line 系の最終実測調整時に合わせて再調整する。
・limitation_control_right_content は、移植元で Limitation ボタン押下時に表示される absolute のポップアップ領域である ・A-003-2-5 では、DOM上の存在確認・hidden 初期状態・約208x208の表示サイズ確認・表示余地確保までを完了とする ・開閉挙動およびポップアップ内部の実装は、後工程の挙動実装フェーズへ保留とする
A-003-2-6 | A | track_adjust_tabs詳細化 | Auto Framing / Image Adjust タブ領域を確定 | 完了 | 2分割タブ | ・track_adjust_tabs_container の外枠確定 ・track_adjust_content_container との接続関係確定 ・Limitation との上下間隔確定 ・tabs高さ 44px / 通常フロー / content直結 を確認
A-003-2-7 | A | auto_framing詳細化 | auto_framing の外枠と内部余地を確定 | 完了 | 中心機能
A-003-2-8 | A | image_adjust詳細化 | image_adjust の外枠と内部余地を確定 | 完了 | 縦スライダー・wheel前提
A-003-2-9 | A | 右側全体バランス調整 | 各ブロックの高さバランスとスクロール方針を整理 | 完了 | 最終レイアウト調整
A-003-2-10 | A | 成果固定 | CSS整理、作業表更新、保留事項整理 | 完了 | 次フェーズの基準 | - track_adjust_tabs_container は高さ 44px の通常フロー要素として固定 - track_adjust_content_container は高さ責務を持たず、表示中の子コンテナが高さを持つ - Auto Framing は子側で高さを持つ構造として固定 - Image Adjust は width 512px / height 309px / column 56px / gap 46px の外枠として固定 - 初期表示制御は CSS の個別 display 指定ではなく、HTML 側の mps_is_hidden 付与で管理 - mps_is_hidden は display:none !important の hidden utility として固定し、他用途に流用しない - Limitation popup など hidden utility 使用箇所へ副作用を出さないことを優先 - Debug 背景色は現段階では保持可。ただし本番寄せフェーズで撤去対象 - Auto Framing / Image Adjust の内部実装詳細は後工程
A-003-2 完了 - mps_panel 配下の Container 内レイアウト詳細化と配置成立を完了 - 対象は single_camera_right 相当範囲 - manual_control / limitation / track_adjust / bottom_content の外枠配置を確定 - Auto Framing は主要配置まで確定 - Image Adjust は外枠と内部余地まで確定 - mps_status はデバッグ要素として mps_header へ分離 - 内部UI詳細と微差調整は A-003-3 以降で対応
A-003-2-10 成果固定メモ
■対象範囲
- 対象は single_camera_right 相当（mps_panel 配下）
- panel_header / manual_control / limitation / track_adjust / bottom_content を含む
■除外
- mps_status はデバッグ要素のため対象外
- mps_status は mps_header に配置済み
■header構造
- 左：title
- 右：status / Back
- 左右分離（flex）で固定
■track_adjust
- tab切替構造確定
- mps_is_hidden による表示切替で統一
■Auto Framing
- 外枠・左右構造・主要配置確定
- 内部微差は後工程調整
■Image Adjust
- 外枠（512×309）確定
- 5列構造（幅56px / gap約46px）確定
- 内部UIは未実装
■bottom_content
- 外枠・主要配置確定
- 内部部品（select / button意匠）は簡易状態
■レイアウト方針
- 高さは子コンテンツ側で決定
- 親で高さ固定しない
■hidden制御
- mps_is_hidden は表示ON/OFF専用
- display制御用途への流用禁止
■既知保留
- manual_control の line接点ズレ
- Lock.top 微差
- Image Adjust 内部UI
- bottom_content 内部意匠
■デバッグ
- debug枠は現時点保持
- 最終フェーズで削除

## A-003-3
ID | フェーズ | 対象 | 内容 | 入力 | 成果物 | 完了条件 | 優先度 | 状態 | 備考
A-003-3-1 | A-003-3 | track_adjust | 内部レイアウト構造の確定 | HTML/CSS/スクショ | 配置済みUI | 主要要素の相対位置がスクショ一致 | 高 | 進行中
A-003-3-1-1 | A-003-3 | track_adjust | DOM構造の妥当性確認 | HTML | DOM整理メモ | 責務単位で説明可能 | 高 | 未着手
A-003-3-1-2 | A-003-3 | track_adjust | 基準コンテナ(position基準)の確定 | CSS | 基準定義 | absolute基準が明確 | 高 | 未着手
A-003-3-1-3 | A-003-3 | track_adjust | slider/line/labelの相対配置調整 | HTML/CSS | 配置調整済UI | 位置ズレなし | 高 | 未着手
A-003-3-1-4 | A-003-3 | track_adjust | color/border/fontの反映 | CSS | スタイル反映 | UI差分なし | 中 | 未着手
A-003-3-1-5 | A-003-3 | track_adjust | hidden要素含む内部余地確認 | CSS/DOM | 表示崩れなし状態切替 | 表示切替で崩れない | 高 | 未着手
A-003-3-1-6 | A-003-3 | track_adjust | 共通化候補の抽出 | HTML/CSS | 共通化メモ | 再利用可能単位が定義済 | 中 | 未着手
A-003-3-1-7 | A-003-3 | track_adjust | 完了判定チェック | 全資料 | 完了記録 | テンプレ条件満たす | 高 | 未着手
A-003-3-2 | A-003-3 | manual_control | 内部レイアウト構造の確定 | HTML/CSS/スクショ | 配置済みUI | 主要要素一致 | 高 | 未着手
A-003-3-2-1 | A-003-3 | manual_control | DOM構造整理 | HTML | DOM整理メモ | 責務明確 | 高 | 未着手
A-003-3-2-2 | A-003-3 | manual_control | ボタン/slider配置調整 | CSS | 配置済UI | ズレなし | 高 | 未着手
A-003-3-2-3 | A-003-3 | manual_control | ラベル/余白調整 | CSS | UI調整済 | 視覚差分なし | 中 | 未着手
A-003-3-2-4 | A-003-3 | manual_control | state差分確認 | CSS/DOM | 状態切替確認 | 状態変化で崩れない | 高 | 未着手
A-003-3-2-5 | A-003-3 | manual_control | 共通部品抽出 | HTML/CSS | 共通化候補 | 再利用設計可能 | 中 | 未着手
A-003-3-2-6 | A-003-3 | manual_control | 完了判定 | 全資料 | 完了記録 | 条件満たす | 高 | 未着手
A-003-3-3 | A-003-3 | limitation | 内部レイアウト構造の確定 | HTML/CSS/スクショ | 配置済みUI | 主要要素一致 | 高 | 未着手
A-003-3-3-1 | A-003-3 | limitation | 通常表示レイアウト調整 | CSS | UI調整済 | ズレなし | 高 | 未着手
A-003-3-3-2 | A-003-3 | limitation | hidden/ポップアップ領域整理 | DOM/CSS | 表示切替成立 | 開閉で崩れない | 高 | 未着手
A-003-3-3-3 | A-003-3 | limitation | mask/overlay挙動確認 | CSS | マスク動作OK | 視覚破綻なし | 中 | 未着手
A-003-3-3-4 | A-003-3 | limitation | 共通化候補抽出 | HTML/CSS | 共通化メモ | 他コンテナ適用可能 | 中 | 未着手
A-003-3-3-5 | A-003-3 | limitation | 完了判定 | 全資料 | 完了記録 | 条件満たす | 高 | 未着手
A-003-3-4 | A-003-3 | bottom_content | 内部レイアウト構造の確定 | HTML/CSS/スクショ | 配置済みUI | 主要要素一致 | 中 | 未着手
A-003-3-4-1 | A-003-3 | bottom_content | 要素配置調整 | CSS | UI調整済 | ズレなし | 中 | 未着手
A-003-3-4-2 | A-003-3 | bottom_content | ラベル/ボタン整列 | CSS | UI整列済 | 視覚差分なし | 中 | 未着手
A-003-3-4-3 | A-003-3 | bottom_content | 共通部品確認 | HTML/CSS | 共通化候補 | 他へ流用可 | 低 | 未着手
A-003-3-4-4 | A-003-3 | bottom_content | 完了判定 | 全資料 | 完了記録 | 条件満たす | 中 | 未着手
A-003-3-5 | A-003-3 | auto_framing | 内部レイアウト精度向上 | HTML/CSS/スクショ | 配置済UI | 主要要素一致 | 中 | 未着手
A-003-3-5-1 | A-003-3 | auto_framing | 内部構造整理 | HTML | DOM整理 | 責務明確 | 中 | 未着手
A-003-3-5-2 | A-003-3 | auto_framing | UI配置調整 | CSS | UI調整済 | ズレなし | 中 | 未着手
A-003-3-5-3 | A-003-3 | auto_framing | state差分確認 | CSS/DOM | 状態切替OK | 崩れなし | 中 | 未着手
A-003-3-5-4 | A-003-3 | auto_framing | 完了判定 | 全資料 | 完了記録 | 条件満たす | 中 | 未着手
A-003-3-6 | A-003-3 | image_adjust | 内部レイアウト精度向上 | HTML/CSS/スクショ | 配置済UI | 主要要素一致 | 中 | 未着手
A-003-3-6-1 | A-003-3 | image_adjust | 内部構造整理 | HTML | DOM整理 | 責務明確 | 中 | 未着手
A-003-3-6-2 | A-003-3 | image_adjust | UI配置調整 | CSS | UI調整済 | ズレなし | 中 | 未着手
A-003-3-6-3 | A-003-3 | image_adjust | state差分確認 | CSS/DOM | 状態切替OK | 崩れなし | 中 | 未着手
A-003-3-6-4 | A-003-3 | image_adjust | 完了判定 | 全資料 | 完了記録 | 条件満たす | 中 | 未着手
A-003-3-7 | A-003-3 | 共通部品 | 共通UI部品の横断整理 | 全HTML/CSS | 共通定義 | 再利用構造確立 | 中 | 未着手
A-003-3-7-1 | A-003-3 | 共通部品 | label/button/selectの統一 | CSS | 共通クラス | UI一貫性あり | 中 | 未着手
A-003-3-7-2 | A-003-3 | 共通部品 | slider構造の共通化 | CSS/DOM | 共通構造 | 再利用可能 | 中 | 未着手
A-003-3-7-3 | A-003-3 | 共通部品 | panel内構造整理 | CSS | 構造統一 | 保守性向上 | 中 | 未着手
A-003-3-8 | A-003-3 | 全体 | スクショ差分収束 | 全資料 | UI一致 | 差分なし | 高 | 未着手
A-003-3-8-1 | A-003-3 | 全体 | 位置/サイズ最終調整 | CSS | UI一致 | ズレなし | 高 | 未着手
A-003-3-8-2 | A-003-3 | 全体 | color/font/border最終一致 | CSS | UI一致 | 視覚差分なし | 高 | 未着手
A-003-3-8-3 | A-003-3 | 全体 | 状態差分最終確認 | CSS/DOM | 動作確認 | 崩れなし | 高 | 未着手

## A-003-3-1
ID | タスク名 | 対象 | 内容 | 完了条件 | 備考 | 状態
A-003-3-1-01 | track_adjust 共通枠確認 | track_adjust | タブ領域＋content領域の親子関係確認 | タブ/コンテンツのDOM構造が崩れない | CSS再設計禁止 | 完了
A-003-3-1-02 | content切替構造確認 | track_adjust | auto_framing / image_adjust のdisplay制御整理 | 切替時にレイアウト崩れなし | position禁止 | 完了
A-003-3-1-03 | auto_framing content切替構造確定 | auto_framing | auto_tracking_assist_operation_tab 配下で angle_tab_content_part / face_tab_content / setting_tab_content の3状態を切替できる構造を確定 | タブ切替時に3contentの表示領域構造が崩れない | display制御前提、positionで逃げない | 完了
A-003-3-1-04 | auto_framing 各content内部レイアウト調整 | auto_framing | angle / face / setting 各content内の主要要素配置・余白・縦整列を調整 | 各contentで主要要素が目視一致 | margin/padding調整中心、共通部品化は後続 | 完了
A-003-3-1-05 | image_adjust グリッド構造確定 | image_adjust | Iris/Gain/WB/Shutter/ND の5列構造確定 | 5カラム均等配置 | grid or flex | 完了
A-003-3-1-06 | image_adjust 左カラム特殊構造 | image_adjust | Iris（縦slider＋ボタン）の独立構造確定 | Irisのみ縦構成成立 | 他列と分離 | 完了
A-003-3-1-07 | image_adjust 行揃え | image_adjust | 上段（ラベル）/中段（値）/下段（ボタン）整列 | 水平ライン一致 | line-height注意 | 完了
A-003-3-1-08 | image_adjust サイズ統一 | image_adjust | 円UIサイズ/間隔/余白統一 | 全circle同サイズ | box-sizing確認 | 完了
A-003-3-1-09 | auto/image 共通CSS抽出 | track_adjust | 共通部品（label, circle, slider）を共通化 | CSS重複なし | 分割CSS維持 | 完了
A-003-3-1-10 最終視覚一致確認 | track_adjust | 2状態のスクショ比較 | 差分なし | ズレ1px単位まで確認 |  | 完了

## 進捗ダッシュボード
進捗サマリ
フェーズ別進捗
フェーズ | 総タスク | 完了 | 進捗率
A | 5 | 2 | 0.4
B | 5 | 0 | 0
C | 5 | 0 | 0
D | 5 | 0 | 0
E | 3 | 0 | 0

## 対応表
UI操作 | Event | State変更 | API | 備考
ボタン押下 | click | mode変更 | なし
スライダー操作 | input/change | value更新 | setParam
開始ボタン | click | isRunning=true | startAutoFraming
停止ボタン | click | isRunning=false | stopAutoFraming

## 先送り項目
1 | 既存スライダーモジュールの利用 | js/pc/camera_controller_setting.js : function Slider()
js/pc/common_function.js : function SliderCtrl()

## Sheet1
|  |  |  | new | ORG
mps_track_adjust_tab_label
mps_auto_tracking_assist_tab
| font-size |  |  | 14px | 15px |  | Tracking Control
| font-weight |  |  | 600 | 700 |  | Face Recognition
| border-bottom-color |  |  | rgb(24, 168, 238) | rgb(0, 183, 241) |  | Settings
| border-bottom-width |  |  | 2px | 4px
全体の左右位置
全体の上下位置
Tracking Control | [5 empty] | 主要要素のサイズ
| 全体の左右位置 |  |  |  |  | 要素間の余白
| 全体の上下位置 |  |  |  |  | ラベル位置
| 主要要素のサイズ |  |  |  |  | ボタン位置
|  | _title* | font-size | 14px | 12px | 視線上の違和感
|  |  | font-weight | 500 | 400
|  | mps_tracking_preview_box |  | 258px x 147px
| 要素間の余白 | スライダー 上下gap
ラベル位置
ボタン位置
視線上の違和感
Face Recognition
全体の左右位置
全体の上下位置
主要要素のサイズ
要素間の余白
ラベル位置
ボタン位置
視線上の違和感
Settings
全体の左右位置
全体の上下位置
主要要素のサイズ
要素間の余白
ラベル位置
ボタン位置
視線上の違和感
Image Adjust
| 全体の左右位置 | 左に詰まっている
| 全体の上下位置 | title下側gapが狭い
主要要素のサイズ
要素間の余白
ラベル位置
ボタン位置
| 視線上の違和感 | mps_image_adjust_wheel_picker_bg の中身表示