## 進捗サマリ
フェーズ1 進捗サマリ
総チケット数 | カテゴリ別チケット数
完了 | 基盤
進行中 | 資産整理
レビュー待ち | 遷移
未着手 | 画面
ブロック | 共通UI
完了率 | 状態
総見積(人日) | スタブ通信
完了見積(人日) | 検証
工数進捗率 | 引継ぎ

## 実装タスク一覧
フェーズ1 作業チケット分解（jQuery移植・画面骨格再現）
対象 | Reactベース Auto Framing UI → jQueryベース画面骨格への置換
フェーズ範囲 | 画面デザイン再現 / 画面遷移 / UI状態変化 / 最小状態管理 / スタブ通信
管理方針 | 1行=1チケット。ステータス・担当・開始/期限・備考を更新して進捗管理する
WBS | チケットID | カテゴリ | 対象画面/モジュール | タスク名 | 実装内容 | 完了条件(DoD) | 依存 | 優先度 | 見積(人日) | ステータス | 担当 | 開始予定 | 期限 | 備考
1.1 | P1-001 | 基盤 | 全体 | jQuery版ディレクトリ骨格作成 | html/css/js/assets/apiStub/state/views/components など基本構成を作る | 空のトップ画面が起動し、主要ディレクトリの責務が決まっている | - | 高 | 0.5 | 未着手
1.2 | P1-002 | 基盤 | 全体 | 共通HTMLシェル作成 | header/main/footer、共通コンテナ、画面描画領域を定義する | 共通レイアウトが1つのHTMLで表示できる | P1-001 | 高 | 0.5 | 未着手
1.3 | P1-003 | 基盤 | 全体 | 共通CSS初期化 | reset、共通フォント、spacing、z-index、utility class を整備する | 崩れずに全画面で共通スタイルが使える | P1-001 | 高 | 0.5 | 未着手
1.4 | P1-004 | 資産整理 | assets | React資産のマッピング表作成 | png/scss/class名をjQuery版でどう使うか対応表にする | 主要画像とクラス用途が一覧化されている | P1-001 | 中 | 1 | 未着手
2.1 | P1-005 | 遷移 | 全体 | 画面遷移方式の実装 | hashまたは内部stateで home/autoframing/camera_control/setup/wait を切替える | 主要画面をブラウザ操作で遷移できる | P1-002 | 高 | 1 | 未着手
2.2 | P1-006 | 遷移 | 全体 | ナビゲーション領域作成 | 左メニューまたは上部タブで画面切替できるようにする | 遷移UIから各画面へ遷移できる | P1-005 | 高 | 0.5 | 未着手
2.3 | P1-007 | 画面 | home | Home画面モック作成 | Home画面のレイアウト、主要導線、プレースホルダ情報を置く | Home画面が遷移対象として成立している | P1-005 | 中 | 0.5 | 未着手
2.4 | P1-008 | 画面 | wait/setup | Wait/Setup画面モック作成 | ロード中・初期設定画面の骨格を作る | Wait/Setupが遷移表示できる | P1-005 | 低 | 0.5 | 未着手
3.1 | P1-009 | 画面 | autoframing | Autoframingメイン画面骨格 | 主要パネル、ボタン群、ステータス表示領域を配置する | 静的なAutoframing画面がReact版に近い構造で表示される | P1-005,P1-004 | 高 | 1.5 | 未着手
3.2 | P1-010 | 画面 | camera_control | Camera Control画面骨格 | PTZ、preset、slider、detail setting領域の配置を作る | Camera Controlの主要ブロックが表示される | P1-005,P1-004 | 高 | 1.5 | 未着手
3.3 | P1-011 | 画面 | single/multiple camera | Single/Multiple camera補助画面モック | 関連画面の最低限レイアウトと遷移を作る | 補助画面へ遷移して構成確認できる | P1-005 | 中 | 1 | 未着手
3.4 | P1-012 | 画面 | modal | モーダル共通枠作成 | alert/confirm/select_face 等に使える共通モーダルを作る | 開閉・オーバーレイ・閉じる動作が共通化されている | P1-002 | 高 | 1 | 未着手
4.1 | P1-013 | 共通UI | components | ボタン状態表現の共通化 | normal/onMouse/selected/disable をclassで切替える | ボタン状態が部品化され再利用できる | P1-003 | 高 | 1 | 未着手
4.2 | P1-014 | 共通UI | components | checkbox/radio/selectの共通部品化 | 見た目とイベントの共通ラッパを作る | 複数画面で同じUI部品を利用できる | P1-003 | 中 | 1 | 未着手
4.3 | P1-015 | 共通UI | components | slider UIモック作成 | zoom/sensitivity/pan_tilt 用の共通slider操作を作る | ドラッグまたはクリックで値変更の見た目確認ができる | P1-003 | 高 | 1 | 未着手
4.4 | P1-016 | 共通UI | components | パネル開閉・タブ切替 | 詳細設定や補助パネルの表示/非表示切替を作る | タブ/開閉UIが仕様確認に使える | P1-002 | 中 | 0.5 | 未着手
5.1 | P1-017 | 状態 | state | appState骨格作成 | currentPage/selectedCameraId/trackingEnabled/dialogState 等の最小状態を定義する | 必要最小限の状態が1か所に集約される | P1-001 | 高 | 1 | 未着手
5.2 | P1-018 | 状態 | state | render/updateルール定義 | state変更時にどのDOMを再描画するか関数分割する | イベント→state更新→再描画の流れが固定される | P1-017 | 高 | 1 | 未着手
5.3 | P1-019 | 状態 | autoframing/camera_control | フォーム入力バインド | スイッチ・slider・select を state と同期する | 入力値変更が画面表示へ反映される | P1-017,P1-015 | 高 | 1 | 未着手
6.1 | P1-020 | スタブ通信 | apiStub | cameraApiスタブ層作成 | getStatus/setTrackingMode/start/stop/savePreset などのダミーAPIを実装する | UIから直接ajaxせず、API層経由で呼び出せる | P1-001 | 高 | 1 | 未着手
6.2 | P1-021 | スタブ通信 | apiStub | ダミーデータ定義 | カメラ状態、プリセット、トラッキング状態のJSONを整備する | 主要画面を動かすダミーJSONが揃う | P1-020 | 中 | 0.5 | 未着手
6.3 | P1-022 | スタブ通信 | autoframing/camera_control | 主要操作のスタブ連携 | start/stop/refresh/save などを押すと画面状態が変化するようにする | 操作に応じて状態変化が再現される | P1-020,P1-021,P1-019 | 高 | 1 | 未着手
7.1 | P1-023 | 検証 | 全体 | 画面レビュー用シナリオ作成 | 遷移・モーダル・スタブ操作の確認手順を整理する | レビュー観点が一覧化されている | P1-009,P1-010,P1-022 | 中 | 0.5 | 未着手
7.2 | P1-024 | 検証 | 全体 | レビュー反映・モック整形 | 指摘反映、見た目微調整、不要要素削除を行う | 関係者レビューに出せるモック品質になる | P1-023 | 高 | 1 | 未着手
7.3 | P1-025 | 引継ぎ | 全体 | フェーズ1成果物整理 | 実装構成、既知課題、フェーズ2への引継ぎ事項を残す | 次フェーズへ移れる成果物一式が揃う | P1-024 | 中 | 0.5 | 未着手

## 設定 (hidden)
ステータス | 優先度
未着手 | 高
進行中 | 中
レビュー待ち | 低
完了
ブロック

## 運用ガイド
使い方 / 運用ルール
推奨 | Excelで進捗管理するのが適切。担当・期限・ステータス更新、並べ替え、フィルタ、集計がしやすい。
運用単位 | 1行=1チケット。実装の途中で分割が必要なら、チケットIDを枝番で追加する。
更新ルール | 最低でも ステータス / 担当 / 開始予定 / 期限 / 備考 を更新する。
ステータス定義 | 未着手=未開始、進行中=実装中、レビュー待ち=セルフ確認済み、完了=受入条件達成、ブロック=外部待ち。
フェーズ1完了条件 | 主要画面が遷移可能、UI状態が切替可能、スタブで主要操作が再現可能、レビュー用モックとして提示できること。
フェーズ2へ渡すもの | 画面一覧、状態一覧、APIスタブ一覧、既知課題、実機cgi差し替え候補。
推奨レビュー観点
• 画面遷移が過不足なく定義されているか
• React版の主要UIブロックが再現されているか
• 状態がDOMに散っていないか
• API呼び出しがスタブ層に集約されているか
• 後でcgiへ置き換えやすい構造か