## チケット一覧
フェーズ2 詳細版 作業チケット
目的 | jQueryベースで画面状態・イベント・表示更新を成立させ、通信なしでもレビュー可能なモックUIを作る。
位置づけ | モック版作成を目標とした具体作業チケット。客先仕様・通信I/F確定前のため、現時点の想定ベース。
使い方 | 担当・ステータス・見積・実績・進捗を更新して進捗管理に使用する。仕様確定後にチケット削除・分割を実施する。
チケットID | カテゴリ | タスク名 | 目的/完了条件 | 主な作業内容 | 成果物 | 前提・依存 | 優先度 | ステータス | 担当 | 見積(人日) | 実績(人日) | 進捗(%) | 変更可能性
P2-01 | 状態管理 | 画面状態一覧の定義 | モック版で管理する状態項目と初期値が表で整理されている | currentPage/currentTab/selectedCamera/trackingEnabled/mode/slider/dialog/enableDisable状態を洗い出す | 状態一覧表 | フェーズ1画面一覧 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 高
P2-02 | 状態管理 | appStateオブジェクトの作成 | 主要状態が1か所に集約され、散在変数を使わない構成になっている | state.js作成、状態項目定義、初期値設定、参照/更新ルールの土台作成 | state.js | P2-01 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-03 | 初期表示 | 初期表示ロジックの実装 | ロード時に初期状態が画面へ反映される | init処理、初期画面表示、選択状態・disable・表示非表示の反映 | init処理 | P2-02 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-04 | 描画制御 | 共通render方針の定義 | 状態変更後にどの関数がどこを更新するか整理されている | renderPage/renderButtons/renderInputs/renderDialogs等の分割方針を決める | render関数設計 | P2-01,P2-02 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-05 | 画面遷移 | 画面遷移制御の実装 | 主要画面・タブ・コンテナ内切替が内部状態で動作する | 画面切替イベント、タブ表示切替、activeクラス付与、表示制御 | 遷移制御JS | P2-03,P2-04 | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 中
P2-06 | モーダル | モーダル制御の実装 | モーダルの開閉、キャンセル、背景マスク制御が統一される | alert/confirm/select系の開閉関数実装、重複表示防止、閉じる導線整理 | modal制御JS | P2-04 | 中 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-07 | ボタン制御 | ボタン共通制御の実装 | normal/selected/disable等の見た目切替が共通関数で制御できる | 状態別class切替関数、共通イベント、主要ボタンへの適用 | button制御関数 | フェーズ1共通UI | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 中
P2-08 | 入力部品 | slider/select/check系の状態連動 | 入力変更でappStateが更新され、画面表示も反映される | change/inputイベント実装、表示値更新、stateとDOMの同期 | 入力部品制御JS | P2-02,P2-04 | 高 | 未着手 |  | 2 |  | 0% | 中
P2-09 | 複合UI | PTZ/フレーミング複合部品の簡易制御 | 主要複合UIが触れ、見た目上の状態変化が確認できる | PTZ操作部、フレーミングターゲット、プリセット選択などの簡易イベント制御 | 複合UI制御JS | P2-05,P2-08 | 高 | 未着手 |  | 2 |  | 0% | 高
P2-10 | データ | ダミーデータモデルの作成 | 主要画面表示に必要なダミーデータが揃う | カメラ一覧、プリセット一覧、顔候補、設定値、初期状態のダミー定義 | mockData.js | P2-01 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-11 | イベント | イベントバインド整理 | 主要DOMイベントが一覧化され、bind処理が一元化される | click/change/inputイベントのマッピング、イベント委譲の要否整理 | bind処理一覧 | P2-05,P2-08 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P2-12 | 暫定エラー | 簡易エラー表示の実装 | 入力不足・未対応操作時に最低限のメッセージが表示される | 仮メッセージ表示関数、未選択時警告、未実装操作の通知 | message表示処理 | P2-06,P2-08 | 中 | 未着手 |  | 0.5 |  | 0% | 高
P2-13 | 結合確認 | フェーズ2結合確認 | 画面遷移、状態更新、UI反映が一通り成立しレビュー可能な状態になる | 主要操作シナリオで確認、破綻箇所の洗い出し、軽微不具合修正 | 確認結果メモ | P2-05〜P2-12 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 低

## 進捗サマリ
フェーズ2 進捗サマリ
指標 | 値
総チケット数
完了数
進行中数
未着手数
保留数
見積合計(人日)
実績合計(人日)
加重進捗率
補足
• 本サマリはチケット一覧の入力値を集計する。
• 加重進捗率は見積人日を重みとした参考値。
• 仕様確定後は変更可能性『高』のチケットから見直す。

## 確認シナリオ
フェーズ2 レビュー用確認シナリオ
No | シナリオ | 確認内容 | 対象チケット | 結果 | 備考
1 | 起動と初期表示 | 初期画面・初期値・disable表示が正しい | 主要初期表示系
2 | 画面遷移 | タブや画面内切替が成立する | 遷移/状態管理系
3 | 入力変更 | slider/select/check変更が画面へ反映される | 入力部品系
4 | モーダル操作 | モーダルの開閉とキャンセルが動作する | モーダル系
5 | 主要操作 | 主要ボタン操作で状態変化が見える | 複合UI/スタブAPI系
6 | 遅延/失敗 | ローディング・失敗表示が確認できる | 通信スタブ系