## チケット一覧
フェーズ3 詳細版 作業チケット
目的 | スタブ通信を導入し、『通信して動いているように見える』モック版を成立させ、将来の実cgi差し替えに備える。
位置づけ | モック版作成を目標とした具体作業チケット。客先仕様・通信I/F確定前のため、現時点の想定ベース。
使い方 | 担当・ステータス・見積・実績・進捗を更新して進捗管理に使用する。仕様確定後にチケット削除・分割を実施する。
チケットID | カテゴリ | タスク名 | 目的/完了条件 | 主な作業内容 | 成果物 | 前提・依存 | 優先度 | ステータス | 担当 | 見積(人日) | 実績(人日) | 進捗(%) | 変更可能性
P3-01 | API設計 | 必要API一覧の定義 | モック版で必要なAPI名・引数・戻り値・用途が一覧化されている | 状態取得、設定保存、開始停止、PTZ、プリセット、顔候補取得などのAPIを洗い出す | API一覧表 | フェーズ2主要操作 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 高
P3-02 | API層 | cameraApi層の骨格実装 | UI層がcameraApi経由で通信要求する構成になる | cameraApi.js作成、関数枠作成、UI直呼び出し禁止ルール整備 | cameraApi.js | P3-01 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 中
P3-03 | スタブデータ | スタブレスポンスデータ作成 | 主要画面で必要なレスポンスJSON雛形が揃っている | カメラ状態、設定値、プリセット一覧、ターゲット情報、保存結果のダミー応答定義 | stubResponse.js | P3-01 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 高
P3-04 | 取得系通信 | 取得系スタブの実装 | 初期表示や一覧表示がスタブAPI経由で成立する | getCameraList/getStatus/getSettings/getPresetList等のスタブ関数実装 | 取得系スタブ関数 | P3-02,P3-03 | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 中
P3-05 | 更新系通信 | 設定更新スタブの実装 | 設定変更・保存がスタブ経由で反映される | setMode/saveSettings/toggleEnable等のスタブ実装、応答整備 | 更新系スタブ関数 | P3-02,P3-03 | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 高
P3-06 | 制御系通信 | 開始/停止/PTZ操作スタブの実装 | 主要制御操作後に状態変化が見える | start/stop/movePTZ/callPreset等のスタブ処理を実装し内部状態を更新する | 制御系スタブ関数 | P3-02,P3-03 | 高 | 未着手 |  | 2 |  | 0% | 高
P3-07 | 通信演出 | 通信遅延の簡易再現 | loading表示や待機演出をレビューできる | setTimeout等で応答遅延を付与し、loading開始/終了制御を組み込む | 遅延付きスタブ | P3-04〜P3-06 | 中 | 未着手 |  | 0.5 |  | 0% | 低
P3-08 | 通信演出 | 通信失敗の簡易再現 | エラー表示や復帰動作の確認ができる | 失敗モードフラグ、異常応答、エラーメッセージ表示確認用処理を追加 | 失敗付きスタブ | P3-04〜P3-06 | 中 | 未着手 |  | 0.5 |  | 0% | 中
P3-09 | 接続 | UIイベントとAPI層の接続 | 主要操作がcameraApi経由で動作する | イベント処理からcameraApiを呼び、成功/失敗で分岐するよう接続 | 接続済みイベント処理 | P3-04〜P3-08,フェーズ2完了 | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 中
P3-10 | 状態反映 | API戻り値のstate反映と再描画 | UI操作→API→state更新→renderの流れが成立する | レスポンスをappStateへ反映し、関連render関数を呼ぶ処理を実装 | 反映処理 | P3-09 | 高 | 未着手 |  | 1.5 |  | 0% | 中
P3-11 | 差し替え準備 | 実cgi差し替えポイントの明確化 | 後で本物のcgiに置き換える対象が一覧化される | stubと本実装の境界、ファイル、関数、想定I/F差異を整理 | 差し替え一覧表 | P3-02,P3-09 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 高
P3-12 | レビュー準備 | モック版確認シナリオ作成 | 関係者レビューに使える操作シナリオが揃う | 起動、選択、変更、開始停止、preset、失敗時表示までの確認手順を作成 | 確認シナリオ | P3-09,P3-10 | 中 | 未着手 |  | 0.5 |  | 0% | 低
P3-13 | 結合確認 | フェーズ3結合確認 | 通信しているように見えるモック版として一通りレビューできる | 通し確認、簡易不具合修正、レビュー前の仕上げ確認 | 結合確認結果 | P3-04〜P3-12 | 高 | 未着手 |  | 1 |  | 0% | 低

## 進捗サマリ
フェーズ3 進捗サマリ
指標 | 値
総チケット数
完了数
進行中数
未着手数
保留数
見積合計(人日)
実績合計(人日)
加重進捗率
補足
• 本サマリはチケット一覧の入力値を集計する。
• 加重進捗率は見積人日を重みとした参考値。
• 仕様確定後は変更可能性『高』のチケットから見直す。

## 確認シナリオ
フェーズ3 レビュー用確認シナリオ
No | シナリオ | 確認内容 | 対象チケット | 結果 | 備考
1 | 起動と初期表示 | 初期画面・初期値・disable表示が正しい | 主要初期表示系
2 | 画面遷移 | タブや画面内切替が成立する | 遷移/状態管理系
3 | 入力変更 | slider/select/check変更が画面へ反映される | 入力部品系
4 | モーダル操作 | モーダルの開閉とキャンセルが動作する | モーダル系
5 | 主要操作 | 主要ボタン操作で状態変化が見える | 複合UI/スタブAPI系
6 | 遅延/失敗 | ローディング・失敗表示が確認できる | 通信スタブ系